## Task
Task | Start | End | Status | Assign
+ Tìm hiểu “seam carving" cho bài toán thay đổi kích thước ảnh | 2023-04-10 | 2023-04-14 | Done
+ Cài đặt tuần tự:
- Hiển thị ảnh dùng edge detection trên colab | 2023-04-14 | 2023-04-15 | Done | Tình
- Hàm tính thời gian GPUtimer | 2023-04-14 | 2023-04-17 | Done | Khương
- Đọc file, ghi file | 2023-04-14 | 2023-04-17 | Done | Khương
- Chuyển từ ảnh màu sang grayscale | 2023-04-14 | 2023-04-17 | Done | Khương
- Hàm convolution giữa ảnh grayscale và bộ lọc sobel | 2023-04-14 | 2023-04-17 | Done | Tình
- Tìm độ quan trọng của mỗi pixel (dùng edge detection) | 2023-04-14 | 2023-04-17 | Done | Tình
- Tìm seam ít quan trọng nhất | 2023-04-14 | 2023-04-17 | Done | Khương
- Xóa seam ít quan trọng đi | 2023-04-14 | 2023-04-17 | Done | Long
+ Cài đặt song song và tối ưu hóa
v1: Cài đặt song song | 2023-04-21 | 2023-04-23 | Done | Tình
v2: Song song dùng share memory | 2023-04-24 | 2023-04-28 | Done | Tình
v3: Song song dùng share + cache memory | 2023-04-24 | 2023-04-28 | Done | Long
+ Thực hiện báo cáo | 2023-04-28 | 2023-05-01 | Done | Khương, Long